## Oscuro
Pedidos Ahurita
Pedidos Ahurita
Nombre de la empresa: Javi's Pedidos |  |  |  |  | Proceso: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsables del proyecto: Israel, Javier y Cley
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-03-15 |  |  |  |  | marzo | [20 empty] | abril | [27 empty] | mayo
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2024-03-15 to 2024-05-09
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j
Planificacion
Discutir el proyecto | Según lo previsto | Israel, Javier y cley | 100% | 2024-03-15 | 3
Calcular el tiempo estimado | Según lo previsto | Cley | 100% | 2024-03-18 | 2
Preparar las tareas | Riesgo bajo | Israel | 80% | 2024-03-12 | 9
Conversar con el cliente | Riesgo bajo | Cley | 90% | 2024-03-21 | 1
Discutir el presupuesto | Riesgo medio | Javier | 75% | 2024-03-21 | 3
Alcance
Informacion de restaurantes | Riesgo alto | Israel | 60% | 2024-03-24 | 10
Alcance de reparto | Riesgo medio | Javier | 40% | 2024-04-02 | 1
Diseño de la pagina | Riesgo bajo | Cley | 33% | 2024-04-03 | 11
Diseño de los logos | Hito | Javier | 80% | 2024-04-14 | 4 | bar: d to m
Duracion de tareas
Conversar con los dueños | Riesgo medio | Israel | 40% | 2024-04-14 | 20
Conseguir licencias | Riesgo alto | Javier | 20% | 2024-04-29 | 30
Adquirir dominio web | Según lo previsto | Cley | 100% | 2024-05-09 | 5
Fotos de los platos | Riesgo medio | Cley | 35% | 2024-05-14 | 6
Fondos de los restaurantes | Riesgo bajo | Javier | 80% | 2024-04-24 | 9
Informacion del estado
Comprobacion de los contratos | Riesgo alto | Israel y Javier | 30% | 2024-06-03 | 40
Convalidar terminos en servicios | Riesgo medio | Cley | 40% | 2024-07-03 | 15
Repartir pruebas a clientes | Según lo previsto | Cley y Israel | 50% | 2024-08-07 | 13
Revision de las alfas | Riesgo bajo | Javier | 70% | 2024-08-17 | 20
Terminas de pulir cosas | Riesgo medio | Javier, Israel y Cley | 30% | 2024-09-03 | 38